Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №36 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию детей»

Проект по здоровьесбережению

«Академия здоровья»

Автор:

Загайнова Алена Николаевна

инструктор по физической культуре

г. Ачинск, 2011

Название проекта: «Академия здоровья»

Тема проекта: Оздоровление детей дошкольного возраста при помощи использования здоровьесберегающих технологий и сохранения здоровьесберегающей среды.

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный.

Актуальность:

Актуальность выбранной	 темы определена особой социально-экономической ситуацией в стране. По данным органов образования и здравоохранения России состояние здоровья детей уже на стадии дошкольного возраста ухудшается по сравнению с предыдущими поколениями сверстников.

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период, когда происходит формирование и «настройка» функционирования многих систем организма. Пластичность и высокая лабильность организма дошкольника определяет высокую чувствительность к воздействию факторов внешней среды.

Анализируя данные посещения детьми нашего дошкольного учреждения за прошедший год, мы пришли к выводу, что значительное количество детей в течение года не посещали детский сад, с установленными диагнозами и по другим уважительным причинам, так или иначе связанным с проблемами недостаточности здоровья.

Это небольшое исследование состояния здоровья наших воспитанников позволило нам прийти к выводу о том, что главная задача, стоящая перед нами, - снижение риска развития хронических заболеваний, укрепление и развитие имеющегося ресурса здоровья.

Таким образом, стремление к достижению высоких образовательных результатов заключается во введении здоровьесберегающих технологий в учебный процесс, в формировании здорового образа жизни,  прогнозировании вероятных изменений в состоянии здоровья детей и проведении соответствующих коррекционных мероприятий с целью обеспечения успешной работы.

Цель: Создание единого здоровьесберегающего пространства и формирование навыков здорового образа жизни детей.

Задачи:

- Изучить особенности здоровьесберегающего пространства в детском саду;

- Изучить состояние проблемы в научно-методической литературе и передовой педагогический опыт, применяемый при оздоровлении детей в других ДОУ;

- Разработать, апробировать и реализовать комплексы лечебно-профилактических и коррекционно-оздоровительных мероприятий;

- Разработать методические рекомендации по использованию комплексной технологии по здоровьесбережению;

- Обеспечить овладение выпускниками детского сада знаниями о здоровом образе жизни, осознание ими ответственности за своё здоровье, прямой зависимости между поведением и здоровьем;

- Обеспечить осуществление образовательного процесса педагогами с использованием здоровьесберегающих технологий;

- Повысить педагогическую и валеологическую культуру работников ДОУ.

Ожидаемый результат:

- Создание системы здоровьесберегающей деятельности, с учётом потребностей, ресурсов, условий детского сада;

- Снижение заболеваемости и повышение уровня здоровья детей;

- Разработка и внедрение комплекса лечебно-профилактических и коррекционно-оздоровительных мероприятий как фактора формирования здоровья детей;

- Повышение педагогической и валеологической культуры работников ДОУ;

- Улучшение показателей уровня физического развития воспитанников;

- Улучшение материально-технической базы детского сада и оснащение его методической литературой.

Участники: дети всех возрастных групп, педагоги, родители, медицинский персонал и младшие воспитатели.

Сроки: 2011 – 2016 г.г. (5 лет)

Этапы проекта:

ЭТАП I

Подготовительный (май – сентябрь 2011г)

Цель: Изучение возможностей и потребностей педагогического коллектива и родителей по оздоровлению детей.

Задачи:

- Проанализировать характер лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий;

- Изучить возможности качественной реализации мероприятий в системе образовательного процесса;

- Изучить потребности родителей и возможные ресурсы детского сада в оздоровлении детей;

- Осуществить отбор критериев диагностики и мониторинга эксперимента

Содержание I этапа:

- Анализ научно-методической литературы;

- Создание материально-технических, кадровых, организационных, научно-методических условий;

- Оценка степени развития заболеваний и имеющихся морфофункциональных нарушений в развитие детей;

- Анкетирование родителей.

Ожидаемый результат:

Педагоги теоретически подготовлены к проведению экспериментальной работы (изучена литература, проанализированы ресурсы, спланирована работа, проведён мониторинг, разработана комплексная программа по здоровьесбережению).

.

ЭТАП II

Прогностический (сентябрь 2011г. – сентябрь 2012г.)

Цель: Введение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный процесс ДОУ.

Задачи:

- Подобрать профилактические и оздоровительные мероприятия для работы с детьми, оформить их в комплексы;

- Подобрать комплекс закаливающих и  оздоровительных мероприятий для возможной реализации в разных возрастных группах и в разные сезоны года;

- Обновить мониторинг здоровья детей и деятельности, связанной с ним.

Содержание II этапа:

- Повышение компетентности педагогов в сфере здоровья (педагогические советы, семинары, консультации, мастер-классы);

- Разработка закаливающих мероприятий для всех возрастных групп;

Ожидаемый результат:

Внедрение здоровьесберегающих технологий во все виды деятельности. У детей появился достаточный уровень знаний о пользе закаливания организма, правилах ухода за телом. В детском саду появилось нестандартное оборудование по обеспечению здоровьесберегающего компонента. Повысился интерес к научно-поисковой работе у педагогов и родителей. Дети владеют культурно-гигиеническими навыками, знают о значении витаминов для здоровья человека. Дети получили представления о том, чему учат в школе, о многообразии пространственных отношений в окружающем мире, о роли времени в природе и в жизни людей, о важности мышления для учёбы. Родители с интересом включаются в работу с детьми по тетрадям.

ЭТАП III

Практический  (сентябрь 2012г. - 2016 гг)

Цель: Создание условий для психологического комфорта и сохранения здоровья детей.

Задачи:

- Создать и поддерживать условия для творческой работы педагогов по заданной теме;

- Разработать и внедрить программу по здоровьесбережению;

- Разработать валеокомпонент для музыкальных и валеологических занятий;

- Разработать занятия с включением здоровьесберегающего компонента;

- Постоянно анализировать результаты работы по здоровьесбережению.

Содержание III этапа:

- Освоение педагогами здоровьесберегающих технологий;

- Занятия с детьми с введением здоровьесберегающих технологий;

- Организация медико-профилактических мероприятий (медицинские осмотры, витаминизация, профилактика);

- Приобретение дополнительного физкультурного оборудования в спортивный зал.

Ожидаемый результат:

Уменьшение количества детей, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата. Увеличение посещаемости в том числе в период эпидемии гриппа. Улучшение материально-технической базы детского сада и оснащение его методической и научной литературой.

ЭТАП IV

Заключительный (2016 г)

Цель: Совершенствование результатов проекта.

Задачи:

- Содействовать развитию физических, творческих, познавательных, музыкальных возможностей детей;

- Развивать познавательную активность дошкольников;

- Активно вовлекать в работу родителей по формированию навыков здорового образа жизни;

Содержание IV этапа:

- Повторная диагностика;

- Обобщение опыта педагогов;

- Отчёт о проделанной работе;

- Выпуск методических рекомендаций.

Ожидаемый результат:

Снижение заболеваемости и повышение уровня здоровья детей. Овладение выпускниками детского сада знаниями о здоровом образе жизни, осознание ими ответственности ими за своё здоровье. Повышение уровня профессионального мастерства у педагогов.

Литература

- Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду М.: Сфера, 2003 – 88 с.

- Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам: программа и программные требования М.: 1999 – 144 с.

- Зимонина В.А. Воспитание ребёнка – дошкольника. Расту здоровым. М.;ВЛАДОС,2003-304 с

- Каштанова Т.В. Организация оздоровительного центра в образовательном учреждении: практическое пособие М.:2002

- Колабанов В.В. Валеология – СПб: Деан, 2001

- Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в дошкольных образовательных учреждениях. М.: АРКТИ, 2002 – 64 с.

- Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Воронеж, 2005 – 127 с.

- Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг для дошкольников. СПб, 2002 – 176 с.

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста М.: 2004

- Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду М.: 2000 – 256 с.

- Синкевич Е.А. Физкультура для малышей СПб: 2003 – 48 с.

- Семёнова Н. Дыхательная гимнастика Стрельниковой в школе здоровья. СПб.2004 – 87 с.

- Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. М: 2003 - 143 с.

Анализ I этапа проекта «Академия здоровья»

За период прохождения этапа была изучена научно-методическая литература:

- Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду»

- Зимонина В.А. «Воспитание ребёнка – дошкольника. Расту здоровым»

- Кузнецова М.Н. «Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в дошкольных образовательных учреждениях»

- Моргунова О.Н. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»

- Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста»

- Семёнова Н. «Дыхательная гимнастика Стрельниковой в школе здоровья»

- Чупаха И.В. «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе»

- Выпуски журнала «Обруч»

(изучена литература, проанализированы ресурсы, спланирована работа, проведён мониторинг, разработана комплексная программа по здоровьесбережению). Педагоги теоретически подготовлены к проведению экспериментальной работы